池州市人民政府办公室关于印发2024年

市级政府投资计划的通知

池政办〔2024〕5号
各县、区人民政府，江南新兴产业集中区、九华山风景区、开发区管委会，市政府各部门、各直属机构：

2024年市级政府投资计划已经市委常委会、市政府第25次常务会议研究同意，并经市五届人大常委会第十七次会议审议批准，现予印发，请认真组织实施。

各地各部门要加强组织领导，落实要素保障，明确时间节点，压实工作责任，确保项目快速有序推进。各项目责任单位要按照《政府投资条例》及《安徽省政府投资管理办法》《池州市市级政府投资管理办法》等相关规定，加强项目全周期管理，严禁擅自变更建设内容和规模，增强政府投资计划的严肃性，严格执行项目法人责任制、招标投标制、工程建设监理制和合同管理制等管理制度，切实做到开工到现场、建设到现场、竣工验收到现场，将项目进展情况每月报市发展改革委、市数据资源管理局。市发展改革委、市数据资源管理局要按照职责进一步加强项目调度，强化督促检查，确保全面完成年度目标任务。

附件：1.池州市2024年市级政府投资计划

2.池州市2024年市级政府投资储备计划

池州市人民政府办公室  

2024年3月6日     
  （此件公开发布）
2024年市级政府投资计划

编制说明

2024年政府投资计划编制中，积极落实“稳中求进、以进促稳、先立后破”要求，结合市级预算规模，统筹资金平衡和部门需求，优先安排续建项目、前期工作已完成且争取上级资金项目，资金来源不确定、前期工作未达要求的项目列入储备计划。

项目计划共分两个部分：
（一）政府当年直接投资项目计划。共有项目50个，总投资174.03亿元，当年计划投资36.46亿元。从资金构成看，中央资金8.54亿元，省级资金2.92亿元，2024年市级预算资金0.63亿元，专项债、利用政策性银行贷款、县区政府及管委会出资等其他资金24.36亿元（详见附件1）。

按建设阶段分：续建项目34个，当年计划投资32.42亿元，市级预算出资0.4亿元；计划开工项目16个，当年计划投资4.04亿元，市级预算出资0.23亿元。

按项目类型分：基建类项目29个，当年计划投资35.82亿元，市级预算出资0.4亿元；政务信息化项目21个，当年计划投资0.64亿元，市级预算出资0.23亿元。

政府投资储备项目。共有50个项目，总投资451.47亿元（详见附件2）。

附件1

池州市2024年市级政府投资计划

单位：万元

	序号
	项目名称
	建设阶段
	预计开工年月
	预计完工年月
	建设规模及主要

建设内容
	总投资
	2024年计划投资
	目前进展
	2024年
工作目标
	项目责任单位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	合计
	中央
	省
	市级财政预算
	其他
	
	
	
	

	合计（50个）
	
	
	
	1740344 
	364590 
	85446 
	29200 
	6322 
	243622 
	
	
	
	

	一、续建（34个）
	
	
	
	1585148 
	324205 
	65046 
	28200 
	3986 
	226973 
	
	
	
	

	基建类（20个）
	
	
	
	1551305 
	319321 
	65046 
	28200 
	2120 
	223955 
	
	
	
	

	（一）
	交通基础设施
（5个）
	
	
	
	
	1401905 
	264000 
	43000 
	28200 
	
	192800 
	
	
	
	

	1
	池州长江公铁大桥
	续建
	2022年11月
	2027年8月
	桥梁公铁合建段全长3108.5m，其中主桥长1768 米；建设标准为主桥采用主跨 812 米的双塔斜拉桥方案。铁路部分采用四线铁路标准，其中两线预留，设计速度250 公里/小时；公路部分采用双向六车道高速公路标准、设计速度 100 公里/小时
	671050 
	100000 
	
	
	
	100000 
	两岸临建工程基本完工，正在加快主体工程桩基、承台及墩身建设
	主墩全部出水
	市发展改革委
	

	2
	G236殷汇至查桥段一级公路改建工程
	续建
	2023年10月
	2026年12月
	项目起于池州市贵池区殷汇镇南，终于规划G530，路线全长48.1km，按一级公路标准建设
	351000 
	80000 
	28000 
	
	
	52000 
	开工建设
	路基、桥涵、隧道施工
	市交通运输局
贵池区政府
东至县政府
	

	3
	S358青阳至红石公路改建工程
	续建
	2023年4月
	2026年12月
	项目起于青阳县芙蓉大道，终于石台县红石村，路线全长78.6公里，按二级公路标准建设
	230487 
	50000 
	
	28200 
	
	21800 
	5个标段开展路基、桥涵、隧道施工
	路基桥涵施工
	市交通运输局
贵池区政府
青阳县政府
石台县政府
	

	4
	池州九华山机场改扩建工程
	续建
	2020年1月
	2025年8月
	新建站坪7个停机位，跑道延长400米及配套设施，新建航站楼约15000平方米，新建货运仓库及航站区配套设施
	75100 
	9000 
	
	
	
	9000 
	飞行区已完工，航站区正在建设
	基本完工
	市交通运输局
安徽民航机场集团有限公司池州九华山机场分公司
	

	5
	G530石台至査桥（石台段）改建工程
	续建
	2023年12月
	2026年12月
	项目起于石台县仁里镇坑口桥附近，终于G530石台县与东至县交界处。项目全长32.2公里，按二级公路标准建设
	74268 
	25000 
	15000 
	
	
	10000 
	工可、初设、施工招标已完成
	路基桥涵隧道施工
	市交通运输局
石台县政府
	

	（二）
	水利基础设施
（1个）
	
	
	
	
	36660 
	13260 
	13260 
	
	
	
	
	
	
	

	6
	池州市升金湖泵站工程
	续建
	2023年11月
	2026年5月
	规模为大（2）型，新建泵站及配套工程、设计排水流量100m3/s，设计引水流量20m3/s，总装机容量5300kW
	36660 
	13260 
	13260 
	
	
	
	试桩设备组装、临时道路修整
	主体工程建设
	市水利局
	

	（三）
	市政基础设施
（5个）
	
	
	
	
	55946 
	21578 
	8786 
	
	1000 
	11792 
	
	
	
	

	7
	池州市老城区老旧管网提质增效修复改造项目
	续建
	2023年7月
	2025年12月
	对老城区昭明大道及周边道路排水管网提升改造、老城区东湖路及周边排水管网和路面提升改造、老城区翠微路及周边道路排水管网提升改造
	39935 
	10800 
	
	
	
	10800 
	分为昭明大道片区、翠微路片区和东湖路片区，共22条路，截至目前共有12条路已开工建设，总进度完成约36.5%。
	一期建设工程完工
	市住房城乡建设局
	

	8
	池州市2023年城区排水防涝提升改造工程
	续建
	2023年7月
	2024年6月
	实施东至路一中排水应急及南侧沟渠、新湖东苑排水改造、长江南路商会大厦周边排水管网改造、主城区市政道路局部积水点改造等内容
	14019 
	8786 
	8786 
	
	
	
	项目的部分子项已基本完工，修复改造管网约3.8公里；已完成三处积涝点修复；二期工程已挂网公示
	完工
	市住房城乡建设局
	

	9
	东湖路（南门转盘至沿江路段）改造-路面改造工程
	续建
	2023年12月
	2024年5月
	工程位于池州市东湖路（南门转盘至沿江路段），主要建设内容为对路面沥青面层、粘层、标线及周边道路路面应急维修等
	992 
	992 
	
	
	500 
	492 
	施工队伍进场
	完工
	市住房城乡建设局
	

	10
	东湖路（南门转盘至沿江路段）改造-周边附属设施工程
	续建
	2023年12月
	2024年5月
	对周边环境进行整治，建设街头游园等
	750 
	750 
	
	
	400 
	350 
	施工队伍进场
	完工
	市住房城乡建设局
	

	11
	东湖路沿线路灯迁改及道旗拆除更换工程
	续建
	2023年12月
	2024年5月
	对东湖路道路两侧路灯进行迁改，并对路灯上的道旗予以拆除更换
	250 
	250 
	
	
	100 
	150 
	施工队伍进场
	完工
	市住房城乡建设局
	

	（四）
	社会事业
（9个）
	
	
	
	
	56795 
	20483 
	
	
	1120 
	19363 
	
	
	
	

	12
	池州市急救中心建设项目
	续建
	2023年1月
	2024年5月
	新建一幢地下2层、地上7层的池州市急救中心，总建筑面积为19446平方米，设置床位184床（含8张EICU床位），设置急救直升机地面停机坪，购置相应急救设备，并配套建设给排水、供配电、消防、电梯、环保、人防及周边附属等公用工程
	17812 
	5812 
	
	
	
	5812 
	2023年底前计划完成所有墙体砌筑、粉刷及外幕墙安装工程，室内水、电、暖通安装工程同步进行，内装饰工程完成约20%合同工程量的施工
	竣工
	市卫生健康委
	

	13
	池州市精神卫生福利设施项目
	续建
	2022年6月
	2024年3月
	建筑面积约15000平方米，设置床位300张，配备必要护理康复、生活服务等区域及其配套设施
	4900 
	400 
	
	
	
	400 
	累计完成投资3000万元，市精神卫生福利设施项目A1号楼已基本竣工（约7700平方米），A2-A4正在有序施工中
	完工
	市民政局
	

	14
	池州市精神康复福利中心（二区）项目
	续建
	2022年6月
	2024年3月
	建筑面积约18000平方米，设置床位300张，设置医疗救治区、护理康复区、生活服务区及配套设施设备
	7475 
	1680 
	
	
	
	1680 
	项目主体完工，附属正在施工
	完工
	市民政局
	

	15
	市消防训练基地项目
	续建
	2022年2月
	2025年12月
	该项目总建筑面积12343平方米，主要建设教学楼及训练用房8063平方米，生活用房4163平方米门卫室及其他117平方米，新建室外训练场地36091平方米道路广场2513平方米，绿化面积2154平方米，并购置一批训练设备
	6897 
	1000 
	
	
	
	1000 
	该项目已完成运动场地建设，目前正在开展训练塔及相关配套设施建设，预计年内完工
	完成餐厅及学员宿舍（含装修）、部分训练场地及相关配套设施建设
	市消防救援支队
	

	16
	池州市第一中学校园安全和育人环境提升改造项目
	续建
	2023年6月
	2024年8月
	校园内约6万平方建筑外墙防水层改造、教学楼防坠落装置改造、天桥改造等
	9288 
	8288 
	
	
	1000 
	7288 
	实验楼（1#、2#、3#）、教学楼（4#、5#、6#）、食堂已交付使用
	完工
	市教育和体育局
	

	17
	市直幼儿教育集团园舍提升及改扩建项目
	续建
	2023年4月
	2024年8月
	伊美幼儿园3500平方米室内装修装饰、2800平方米幼儿户外游戏场地建设及绿化、12个班教育教学设施设备购置等；长江南路幼儿园3800平方米室内改造、1100平方米户外游戏场地改造面积和1幢4474平方米教学楼扩建工程；翠微苑幼儿园3100平方米室内改造和1幢1244平方米教学楼扩建工程
	5202 
	702 
	
	
	
	702 
	完成伊美幼儿园装修装饰和户外游戏场地建设、绿化等；长江南路幼儿园和翠微苑幼儿园新建教学楼已开工
	完工
	市教育和体育局
	

	18
	池州市福利院一期（失能失智老年人养护院）项目
	续建
	2023年11月
	2024年12月
	建设老年人养护院1号楼，床位150张，建筑面积6579.2平方米，配备必要的生活服务、文体娱乐区、卫生保健、社工服务等区域及其配套设施设备
	3417 
	1637 
	
	
	
	1637 
	正在进行施工图纸报审，编制预算，计划10底主体工程招标，11月份主体工程动工建设
	完工
	市民政局
	

	19
	池州市未成年人保护设施项目
	续建
	2023年11月
	2024年12月
	建设一栋未成年人救助保护中心，建设床位100张，建筑面积2901.2平方米，配备必要的生活、教育矫正、文体活动、康复服务等设施设备
	1314 
	674 
	
	
	
	674 
	正在进行施工图纸报审，编制预算，计划10底主体工程招标，11月份主体工程动工建设。
	完工
	市民政局
	

	20
	安徽省半导体产业计量测试中心（省级）建设项目
	续建
	2023年7月
	2024年12月
	本项目建设内容包含实验室装修改造及计量测试设备采购两个部分。实验室装修改造部分主要是对墙面、地面、屋面、水电等进行更新改造，半导体计量检测实验室面积为 300㎡；设备采购主要有数字万用表、示波器、厚度测试仪、测量显微镜、水滴角测试仪、投影仪、二次元、镀层厚度测试仪、测温仪等计量测试设备
	490 
	290 
	
	
	120 
	170 
	实验室改造预计10月底完成；计量测试设备正在采购中
	完工
	市市场监督管理局
	

	信息化（14个）
	
	
	
	33842 
	4884 
	
	
	1866 
	3018 
	
	
	
	

	21
	池州市金审工程三期
	续建
	2023年8月
	2024年6月
	改造审计专网、建设数据分析网、升级视频会商系统，依托电子政务外网，接入安徽省金审工程项目同步建设的审计大数据中心、审计综合作业平台、国家审计数字化管理平台和审计综合服务支撑系统等
	140 
	84 
	
	
	82 
	2 
	试运行
	完工
	市审计局
	

	22
	池州市社会信用体系建设升级改造项目
	续建
	2023年12月
	2024年8月
	升级池州市信用信息共享服务平台;升级池州市“信易贷”平台;第三方服务（包含安全等保测评、软件测评、监理服务）;云服务租赁(3年)
	220 
	116 
	
	
	116 
	0 
	招标前准备
	完工
	市发展改革委
	

	23
	池州市中级人民法院无纸化办案信息系统项目
	续建
	2023年2月
	2024年3月
	基础软件的改造及服务、庭审质证系统开发、移动办案系统开发、移动执行系统开发、庭审质证系统的基础配套设备采购
	233 
	139 
	
	
	50 
	89 
	招标已完成
	完工
	市中级人民法院
	

	24
	池州市城市活动断层探测及危险性评价技术服务项目
	续建
	2021年3月
	2024年12月
	一是开展区域内地震活动断层探测，综合研究我市区域深部孕震环境空间布局；二是开展目标断层活动性鉴定与最大发震能力分析；三是开展目标断层地震危害性评价和地震动峰值加速度影响分析；四是建设池州市活动断层探测数据库
	794 
	134 
	
	
	134 
	0 
	完成野外作业部门，目前正在对相关子专题进行编制
	完工
	市科技局
	

	25
	德上高速池州段交通管理科技建设项目
	续建
	2023年
3月
	2024年6月
	支队视频监控平台扩容、视频专网安全接入扩容、视频结构化系统扩容、视频会议系统、可变信息标志显示板系统、雷达测速卡口系统、应急车道抓拍系统、违停抓拍系统、诱导系统、实线变道等
	461 
	111 
	
	
	40 
	71 
	试运行
	完工
	市公安局
	

	26
	池州交警支队视频网集成指挥平台
	续建
	2023年
3月
	2024年8月
	升级集成指挥平台应用服务、数据接入、流式计算等核心版软件，安装部署车像人脸识别比对、违法智能审核扩充软件模块，配套 GPU服务器、数据库服务器等相关硬件，提升集成指挥平台在公路交通安全防控、交通违法分析研判、应急指挥调度等方面的技术服务能力
	681 
	281 
	
	
	100 
	181 
	试运行
	完工
	市公安局
	

	27
	道路PPP项目配套交通信号灯、监控工程
	续建
	2019年4月
	2024年5月
	主要建设杜坞路、沿江路、九华山大道（清风路以北）、牧之路、永明东路、永明西路、长江南路、祥云大道、滨河东路等9条路段的交通信号灯、视频监控、电子警察等设施设备新建及改造
	3000 
	252 
	
	
	100 
	152 
	试运行
	完工
	市公安局
	

	28
	池州市企业开办登记智能审批系统项目
	续建
	2023年
1月
	2024年9月
	建设一日办结模块，达到1天完成企业开办的最终目标。建设企业设立登记智能审批模块，进一步推动注册登记事项、流程、服务标准化建设，实现网上审批规范化、制度化、常态化和智能化，构建全流程、一体化的行政审批事项在线办理模式。开发企业开办信息系统移动端，包括企业设立登记、公章刻制申请、发票申领、社保登记、公积金缴存登记、银行预约开户等，移动端与皖事通 APP端进行单点登录对接
	363 
	217 
	
	
	80 
	137 
	试运行
	完工
	市市场监管局
	

	29
	池州市数字城市运行管理中心 建设项目（一标段）
	续建
	2022年7月
	2024年12月
	基于“建好一块屏,用好一张网”总体要求,进一步整合利用现有资源,通过数据集成，建成应急管理、城市生命线、城市管理等“一张网”指挥系统，建设池州市数字城市运行管理中心
	3526 
	2526 
	
	
	300 
	2226 
	试运行
	完工
	市数据资源局
	

	30
	池州市城市运行管理服务平台
	续建
	2022年11月
	2024年8月
	建立基础技术平台、业务指导系统、指挥协调系统、行业应用系统、公众服务系统、运行监测管理系统、综合评价系统、决策建议系统、数据汇聚系统、数据交换系统和数据体系建设等综合服务平台
	641 
	171 
	
	
	100 
	71 
	试运行
	投入使用
	市城市管理行政执法局
	

	31
	池州市廉政M同步录音录像升级项目
	续建
	2022年6月
	2024年12月
	涉M
	836 
	238 
	
	
	150 
	88 
	试运行
	完工
	市纪委监委
	

	32
	池州市2022年度智慧学校建设项目（一期）
	续建
	2022年6月
	2025年8月
	建设数字化实验室27间、精品录播教室31间、计算机教室2间、云机房97间，购置智慧黑板1665块、电子班牌457个、电子显示屏4块、考试专业扫描仪161个、便携式录播系统1套等
	11448 
	600 
	
	
	600 
	
	试运行
	基本完工
	市教育和体育局
	

	33
	池州市2022年度智慧学校建设项目（二期）
	续建
	2023年1月
	2025年12月
	建设城镇中小学智慧学校97所、农村教学点智慧课堂13个、智慧图书馆155个、专递课堂273个、名师课堂13个、名校网络课堂9个、创客教室12间、AR教室1间；购置教师台式电脑4387台、教师笔记本电脑439台，教师移动终端863个、系统863套，学生移动终端12533个、系统12533套，教务系统1套、新高考智慧校园平台系统1套、校园门禁系统1套、校园网络安全等保系统1套、特教资源系统1套、劳动、书法、德育数字系统4套及市智慧教育基础平台等
	11079 
	
	
	
	
	
	试运行
	基本完工
	市教育和体育局
	

	34
	市档案馆数字档案馆（一期）
	续建
	2023年1月
	2024年12月
	对馆藏档案开展数字化工作; 开展软件平台建设;配备局域网服务器、租赁云资源;配备馆库门禁、视频监控和空调、除湿机等温湿度监控设备，建设数字化加工技术用房和档案馆公共服务大厅。
	420 
	14 
	
	
	14 
	
	试运行
	完工
	市档案馆
	

	二、计划开工（16个）
	
	
	
	155197 
	40385 
	20400 
	1000 
	2336 
	16649 
	
	
	
	

	基建类（9个）
	
	
	
	150124 
	38885 
	20400 
	1000 
	1836 
	15649 
	
	
	
	

	（一）
	交通基础设施
（1个）
	
	
	
	
	113850 
	20000 
	15000 
	
	
	5000 
	
	
	
	

	35
	G318牛头山至大渡口一级公路建设工程
	计划开工
	2024年7月
	2027年12月
	项目起于G318牛头山前江路口，终于大渡口镇接206国道，全长19.85公里，按一级公路标准建设
	113850 
	20000 
	15000 
	
	
	5000 
	工可、初设已完成，用地预审已获批，正在开展用地报批
	开工建设
	市交通运输局
贵池区政府
东至县政府
	

	（二）
	水利
（1个）
	
	
	
	
	7619 
	5400 
	5400 
	
	
	
	
	
	
	

	36
	九华河系统治理-干流（九华山片区）防洪治理工程
	计划开工
	2024年3月
	2025年6月
	治理河道长约6.52km，内容为堤防达标整治长约0.51km，新建防汛道路长约1.93km，河道清淤长约3.49km；新建护岸挡墙及镇脚加固长约6.17km，新建护坡工程长约0.80km；新建堰坝8座，维修加固堰坝3座，坡面整治3处
	7619 
	5400 
	5400 
	
	
	
	初步设计已获批
	开工建设
	市水利局
	

	（三）
	市政基础设施
（5个）
	
	
	
	
	28288 
	13138 
	
	1000 
	1500 
	10638 
	
	
	
	

	37
	2024主城区老旧小区及周边配套基础设施改造项目
	计划开工
	2024年3月
	2024年12月
	改造老旧小区9个、改造建筑面积69.85万平方米、涉及5877户居民。主要对小区及周边的水电路气及停车位、绿化、亮化等进行改造更新，停车位预留充电桩位置
	24500 
	10000 
	
	
	
	10000 
	已完成招标
	完工
	市住房城乡建设局
	

	38
	池州市城区主干道环境提升工程
	计划开工
	2024年1月
	2024年12月
	对主城区25条主次干道及其沿线周边实施增绿补植，改造提升复绿面积约20万平方米，同步对部分路段重要节点绿化品质提升以及优化机非隔离带绿化，提升路面通行条件
	1450 
	1000 
	
	1000 
	
	
	规划方案初稿已完成
	完工
	市住房城乡建设局
	

	39
	清风路路面提升改造工程
	计划开工
	2024年5月
	2024年10月
	起点长江北路，终点东湖路，道路全长2.7公里，改造车行道、非机动车道面积约8.3万平方米，对路面进行提升改造
	500 
	500 
	
	
	500 
	
	正在进行方案设计
	完工
	市住房城乡建设局
	

	40
	牧之路完善工程(清溪大道——G318国道）
	计划开工
	2024年10月
	2025年12月
	新建牧之路两侧人行道、非机动车道通道，包括土方及路基处理、道路（新增部分辅道、慢行系统）、排水、绿化、交通、照明、电力、灾害滑坡治理等
	1200 
	1000 
	
	
	1000 
	
	正在开展前期工作
	开工建设
	市住房城乡建设局
	

	41
	杏花村大道与西苑路交口交通整治工程
	计划开工
	2024年4月
	2024年8月
	新建道路面积3700㎡，改造道路面积9300㎡，污水管网200米，雨水管网500米，停车位22个，交通信号灯及电子警察，绿化及照明等
	638 
	638 
	
	
	
	638 
	方案编制
	完工
	市住房城乡建设局
	

	（四）
	社会事业
（2个）
	
	
	
	
	367 
	347 
	
	
	336 
	11 
	
	
	
	

	42
	池州市第十一中学图书馆改造工程
	计划开工
	2024年7月
	2024年10月
	外墙真石漆改造，屋顶检修，拆除更换原铝合金窗户，增设一部电梯
	220 
	200 
	
	
	200 
	
	完成初步设计方案编制、概算编制等前期工作
	完工
	市教育和体育局
	

	43
	池州市国防动员训练基地配套设施建设
	计划开工
	2024年7月
	2024年12月
	多功能教室—餐厅建设安装及智能化网络建设
	147
	147 
	
	
	136
	11
	正在推进前期
	完工
	池州军分区
	

	信息化（7个）
	
	
	
	5073 
	1500 
	
	
	500 
	1000 
	
	
	
	

	44
	池州市人才一体化服务应用平台项目
	计划开工
	2024年5月
	2024年12月
	主要包括“一户两库八应用”，即：池州市人才一体化服务门户，池州市人才信息库，池州人才政策库，政策直达、智能推荐、服务办理、互动交流、人才码、为您服务、资讯动态、数据查看等8大功能
	120 
	120 
	
	
	120 
	
	通过市级计划预审
	上线运行
	市委组织部
	

	45
	池州市第三人民医院智慧医疗能力提升信息化项目
	计划开工
	2024年3月
	2024年10月
	现行运行系统升级改造；增加数据信息平台、全院检查预约管理、运营数据统计分析等应用模块
	200 
	100 
	
	
	100 
	
	通过市级计划预审
	完成电子病历应用水平4级达标工作
	市卫生健康委
	

	46
	池州市委网信办403专网及视频调度系统项目
	计划开工
	2024年3月
	2024年8月
	网信技术专网（403专网）部署以及视频调度系统建设
	90 
	90 
	
	
	90 
	
	概算批复审查中
	市到县网信技术专网（403专网）部署以及视频调度系统建设
	市委网信办
	

	47
	池州市电子政务外网数字化监控及安全检测平台项目
	计划开工
	2024年1月
	2024年3月
	建成全市电子政务外网数字化监控及安全监测平台，平台功能有多元数据采集、综合业务审计、安全威胁异构监测、安全大数据中心、网络安全监管、威胁情报和协同对接
	200 
	100 
	
	
	100 
	
	已完成招标
	完成项目全部需求建设
	市数据资源局
	

	48
	池州市2023年智慧学校建设提升项目
	计划开工
	2024年3月
	2024年12月
	建设初中理化生实验操作考试标准化考评室10间、精品录播教室4间、智慧书法教室1间、创客教室1间、心理辅导室1间，购置新高考走班排课系统6套、参赛机器人套价3套、多媒体讲桌套价16套、电子班牌18个及市教育大数据中心、资源“超市”、教育城域网、市属学校特色发展项目等
	4323 
	1000 
	
	
	
	1000 
	完成可研批复，编制概算中
	建成投用
	市教育和体育局
	

	49
	池州市“五免助手”数字化场景（一期）项目
	计划开工
	2024年3月
	2024年6月
	基础平台、统一认证、业务中台、消息中心以及试点应用等内容建设
	50 
	50 
	
	
	50 
	
	通过市级计划预审
	完成项目全部需求建设
	市司法局
	

	50
	池州市综合信用评价系统
	计划开工
	2024年1月
	2024年5月
	数据采集、可视化大屏、信用预警、信用评价、信用核查、信用商户管理、用户系统
	90 
	40 
	
	
	40 
	
	准备报送市数据资源局审查
	完成项目全部需求建设
	市发展改革委
	


附件2

2024年市级政府投资储备计划

	序号
	项目名称
	建设规模及内容
	总投资
（万元）
	资金来源初步考虑
	项目责任单位
	备注

	合计（50个）
	
	4514650 
	
	
	

	1
	十亩冲生活垃圾填埋场生态修复及场地再利用项目
	通过生态治理技术，加速有机物的降解，消除有毒有害物质的再生和环境风险隐患，使生活垃圾填埋场区土地达到中度利用标准。场区可利用地块建设集中式光伏发电站，装机总容量约16MWp。
	12000 
	地方财政和政策性开发性金融工具
	市城市管理行政执法局
	

	2
	池州市主城区建筑垃圾综合处置项目
	统筹考虑建筑垃圾、大件垃圾的资源化利用，建设日处理150吨的建筑垃圾综合处置项目。
	11000 
	地方财政和政策性开发性金融工具
	市城市管理行政执法局
	

	3
	池州市主城区环卫基础设提标升级改造项目
	1.新建滨河生活垃圾中转站等8座生活垃圾中转站，每座建筑面积不低于100㎡。
2.新建湖心路公厕等13座公厕（含5座城市爱心驿站），每座公厕面积不低于80㎡，每座城市爱心驿站建筑面积不低于40㎡。
3.重建秀山门公厕，建筑面积约80㎡。升级改造港口公厕等5座公厕。
4.新建一座占地面积约27亩的环卫基地。
	7000 
	地方财政和中央预算内资金
	市城市管理行政执法局
	

	4
	池州市生活垃圾分类提标升级项目
	1.各区、管委会对池州市主城区居民小区约600处生活垃圾分类收集点进行提标升级，市政府采取以奖代补形式给予每个点位2万元奖励。
2.开展生活垃圾分类教育培训、大型晚会、集中宣传、编制池州市生活垃圾分类教材等工作。3.将新建环卫基地的科普馆建设成一座集功能性、科普性、科技化为一体的体验式生活垃圾分类科普展馆，馆内划分为环保展厅、参观长廊、VR互动体验区、讲演区等4个功能区，购置智能垃圾分类科普屏、垃圾分类知识展板、环保知识抢答体验系统、垃圾焚烧仿真模拟系统等。
	1900 
	地方财政和中央预算内资金
	市城市管理行政执法局
	

	5
	池州市级公共体育场馆建设项目（一期）
	总建筑面积约21000平方米，其中，中型体育场（一期）16000平方米约2万座席；全民健身中心2000平方米；将现有市游泳池改扩建为约3000平方米室内游泳馆，约0.2万座席。配套建设给排水、供配电、采暖通风与空调、室外道路、室外停车场和树木等设施
	16000 
	市财政资金和专项债，申请专项债12000万元
	市教育和体育局
	

	6
	池州市智慧教育可视化场景应用中心建设项目
	建设全市智慧学校应用可视化监管平台，包括可视化硬件设施设备、软件系统；全市中小学智慧学校应用系统整合、升级；中小学人工智能应用系统等
	3000 
	市、县区财政资金或专项债
	市教育和体育局
	

	7
	市儿童福利院项目
	新建池州市儿童福利院约5740平方米，建设床位140张，并配置生活、医疗、康复、电教、通信、交通等相关设备。
	3000
	资金来源拟申请中央预算内资金1008万，不足部分申请市本级财政资金。
	市民政局
	

	8
	池州市救助管理站搬迁建设项目
	建筑面积2910平方米，床位99张
	1515.74 
	争取中央投资534.6万元，地方配套981.14万元
	市民政局
	

	9
	池州市福利院二期建设项目
	新建一栋老年人养护院、一栋健康管理中心、一栋康复中心、一栋后勤用房及门卫室，建筑占地面积4878㎡，总建筑面积为17900㎡（计容建筑面积15400㎡），其中地上建筑面积为15400㎡，地下人防工程面积为2500㎡。项目设置床位350张并配置养老服务设备及其他医疗设备，配套建设给排水、供配电、暖通、消防、亮化、绿化等基础设施。
	6398 
	申请中央预算内资金和地方政府财政配套资金解决
	市民政局
	

	10
	池州市人民医院医疗救治能力提升综合楼
	项目总建筑面积约40800平方米，地下2层、地上14层，内部功能主要为高压氧舱，静脉药物配置中心，餐厅，疫情防控物资储备基地，医疗设备、耗材、物资、药品仓储中心，病案与档案中心，药物临床试验基地，研究型病房，学术实验室，多功能厅等
	20000
	申请中央投资和专项债
	市卫生健康委
	

	11
	池州市口腔医院及妇女儿童医院能力提升
	项目总建筑面21100㎡，新建一栋三级口腔医院及妇女儿童医院综合服务楼，牙科治疗椅60台，住院床位数50张。主要用于口腔医院，产后康养、血液透析、体检中心、内镜中心、医疗后勤保障、教学科研、物资储备等用房。
	18700
	申请中央投资和专项债
	市卫生健康委
	

	12
	池州市精神病医院能力提升工程项目
	创建三级精神专科医院，改建病房楼7600平方米，购置生物反馈治疗仪、音乐治疗仪等相关医疗设备65台套，同时开展康复医学人才引进、人员进修培训、院际交流和医联体建设等。
	3080
	申请中央预算内投资和地方配套
	市卫生健康委
	

	13
	S36宣东高速青阳至石台段
	项目路线起于青阳县陵阳镇G3京台高速，终于横渡镇北与德上高速交叉，项目路线全长约47.9公里。
	945000 
	企业自筹
	市交通运输局
	

	14
	S36宣东高速石台至东至段
	项目路线起于池州市石台县横渡镇西北，终于G35济广高速公路良田枢纽形成十字交叉，项目路线全长约61公里。
	1315000 
	企业自筹
	市交通运输局
	

	15
	G3京台高速青阳北互通立交
	本项目在G3京台高速公路上新增的一座服务型互通立交，互通立交采用单喇叭A型互通立交，被交路衔接G330，匝道上跨G3京台高速，匝道长2565米。
	29500 
	上级补助和地方自筹
	市交通运输局
青阳县政府
	

	16
	G236官港至昭潭段改建工程
	项目起于花园乡以西黄柏村，终于昭潭镇以北上清溪，衔接 G236 昭潭至省界段，路线全长32.590公里,按二级公路标准建设。
	73100 
	上级补助和地方自筹
	市交通运输局
	

	17
	S225齐山至六都（万罗山至百安段）改建工程
	项目起于G318长江南路互通南面，终于百安村东面百安桥桥头，全长约45.3公里，按二级公路标准建设。
	132000 
	上级补助和地方自筹
	市交通运输局
	

	18
	S221青阳至迎宾大道项目
	项目起点接规划宝镁园区S219，上跨G50沪渝高速后下穿宁安城际高铁至九华山机场迎宾大道与江南大道交口。主线全长约14.73Km，连接线全长约1.0Km（其中青阳县境内1.8km，贵池区1.3km，江南集中区12.63km）。
	82000 
	上级补助和地方自筹
	市交通运输局
	

	19
	S609高源至柯村公路（天华大道）及连接线工程
	项目起于庙前镇高源村与S358平交，路线由北向南经华阳村、青阳九华山县界、拥华村，终于柯村村，与柯村环道平交，主线长5.00公里，连接线长0.85公里。全线按二级公路设计。
	30100 
	上级补助和地方自筹
	市交通运输局
九华山风景区管委会
青阳县政府
	

	20
	池州市滨江区域1号公路项目
	项目起于池州与铜陵界 G236 处，终点位于黄湓闸接 G318，全长约 87.4km。一期建设约10公里。
	20180
	争取省补资金1000万元，剩余资金县区配套
	市交通运输局
贵池区政府
	

	21
	池州市主城区燃气管道等老化更新改造二期工程
	主要包括三部分，第一部分为燃气更新改造，对主城区建筑区划内36个小区居民共有燃气管道实施老化更新改造，更新改造庭院管道14760米、立管57448米，改造及新增小区调压设施44座，改造及新增配套中压支管1257米；第二部分为供水更新改造，对主城区建筑区划内13个小区(或片区)及沿街道路供水管道实施老化更新改造，更新改造供水管道18320米，消火栓改造40套，改造老旧二次供水设施2座；第三部分为排水更新改造，对主城区雨、污水管道实施老化更新改造，更新改造雨、污水管道34200米。
	17719
	拟争取中央资金及省级城市更新专项补助
	市住房城乡建设局
	

	22
	天堂湖片区污水管网完善工程
	新改建污水管网长度约12公里，随道路敷设污水主干管、次干管及支管，设计管径d300-800mm。
	12000 
	拟争取中央资金及省级城市更新专项补助
	市住房城乡建设局
	

	23
	池州市清溪河沿线及周边老旧排水管网更新改造

工程
	对城区清溪河沿线两岸及周边范围区域市政老旧排水管网实施更新改造，改造管网约60公里。
	21375 
	拟争取中央资金及省级城市更新专项补助
	市住房城乡建设局
	

	24
	池州市城区排水防涝综合能力提升建设工程
	1.实施排水管网改造，整治改造低于三年一遇排水能力的雨水管网约230公里，改造混错接雨污水管网约22.5公里，改造易涝风险积水点26处。
2.实施排涝通道建设，对城区百荷南园、六中南侧、德明中学南侧等湖塘水体实施整治，提升行洪调蓄能力约15万立方米，对城区长江南路东侧、青莲路、石马河等雨洪行泄通道整治提升，整治提升约10公里。
3.智慧应急调度能力完善工程，对城区排水设施关键节点、低洼易涝风险处布设在线监测液位计50套、流量计15套以及前端可视化应急调度车载设备10套。
	58291 
	拟争取中央资金及省级城市更新专项补助
	市住房城乡建设局
	

	25
	池州市城区停车场及配套设施建设工程
	新建和改造15个停车场并新增充电设施，其中新建停车场12个、改造停车场3个，共新增机动车泊位约2500个、充电桩约3217个，配套建设智能停车系统、供配电、消防、通风、排水、公共卫生间等设施。
	61747 
	申请专项债
	市住房城乡建设局
	

	26
	池州市城区天然气供气

工程
	新改建DE110-250中压管线长度27.5km，DN325高压管线长度约12km，新建LNG储气调峰站1座。
	15495 
	申请专项债
	市住房城乡建设局
	

	27
	池州市东部产业新城排水管网完善及中水回用建设项目
	新建池州东站片区排水管网约8.6千米，其中雨水管网约7.7千米、污水管道约0.9千米；新建市民中心片区排水管网约91.7千米，其中雨水管网约69千米、污水管道约22.7千米；并配套建设雨污水检查井、雨水箅子等基础设施，新建泵站及中水回用管道约2.5千米，规模为3.2万/d等。
	12110 
	申请专项债
	市住房城乡建设局
	

	28
	池州市历史文化区保护更新项目
	对区域内历史建筑和传统建筑翻新改善作为非遗传承中心，总面积约为97800m2，翻新改善后的非遗传承中心一部分将作为文博、陈列、纪念和传统手工作坊等场所，对历史文化遗产进行展示，另一部分将作为文化消费、旅游服务等场所对外出租用于满足游客消费需求，也满足目前周边居民的营商需求，预计整体出可租赁用房约61480m²。
	40000 
	专项债
	市住房城乡建设局
	

	29
	池州市祥云大道西延工程
	城市主干路，东起滨河东路，西至G318国道，全长约1.9km（含跨白洋河桥总长730m，跨清溪河总长120m），规划红线宽50m。
	38000 
	引导社会资本参与盘活国有存量资产及争取省级城市更新专项补助
	市住房城乡建设局
	

	30
	青阳路贯通工程
	起点石台路，终点沿江路，道路全长约0.5公里；惠春路北延工程：起点惠春路北侧，终点沿江路，道路全长约0.4公里，道路红线25m。
	1500 
	拟争取省级城市更新专项补助
	市住房城乡建设局
	

	31
	观湖东侧道路贯通工程
	起点昭明大道，终点沿江路，观湖东侧，百合蓝江苑西侧，道路全长约0.55公里，道路红线25m。
	2000 
	拟争取省级城市更新专项补助
	市住房城乡建设局
	

	32
	杏花村大道进城段提升改造工程
	起点烈士陵园，终点德明中学，道路全长2公里，改造面积约2.3万平方米，对原水泥板块伸缩缝处理，沥青路面铣刨摊铺等.
	5000 
	拟争取省级城市更新专项补助
	市住房城乡建设局
	

	33
	池州市城区照明设施更新改造及智慧化建设工程
	（1）城市交口照度及品质优化提升，对长江路、清风路等43个主要道路交口的中杆灯照度提升，部分交口置换为智慧路灯；对夜间照明不足地段新增夜间照明设施；对长江南路桥、齐山大道桥、三台山公园、百荷北园等城市节点照明优化提升。（2）对现有的高压钠灯、部分低光效的LED路灯进行改造，更换高光效LED灯具5000套，增加路灯接地极2000根。（3）路灯监控系统数字化改造，升级照明监控设备，更换100台监控终端，增加漏电监测功能，加装7000套单灯控制器、灯杆倾斜检测器。（4）智慧路灯改造试点建设，拟选取蓉城路建设智慧路灯46杆。（5）对现有的35台变压器中部分年久失修、高能耗的变压器进行更换。
	4500 
	拟争取省级城市更新专项补助
	市住房城乡建设局
	

	34
	池州市城市生命线安全工程（二期）
	在一期项目建设基础上进行完善，对全市高风险区域、人口密集区域、重点防护目标区域内的燃气地下相邻空间监测全覆盖，拓展燃气终端用户、瓶装液化气建设，扩展供水、排水、桥梁、水环境、窨井盖等8个专项。
	5000 
	拟通过政府购买服务，同步争取省级城市更新专项补助
	市产投集团
市住房城乡建设局
	

	35
	池州市清溪河生态修复工程
	对池州市清溪河全长约12.58km河段进行环境整治和水体水质提升保障，其内容包括疏浚工程、河岸整治、底泥治理工程、河体水质控制工程以及人工湿地工程。其中疏浚工程包括清淤、导流、围堰、脱水工程；河岸整治工程包括河岸进行整治、绿化；底泥治理工程包括底泥进行干化、稳定化，无害化处理后运送至池州市生活垃圾填埋场填埋处置；河体水质控制工程包括种植水生植物、放养水生动物，构建水下森林生态系统，逐步恢复水体生态系统，保障清溪河水质健康发展；人工湿地工程，净化入江的河道水质，包括削减BOD、COD、NH3-N、TP等污染物。
	52250 
	申请金融贷款
	市住房城乡建设局
	

	36
	市档案馆
(含城建档案馆)
	15000平方米+5700平方米地下车库
	13000
	申请市级财政预算

支持
	市档案馆
	

	37
	长江干流池州段堤防防洪能力提升工程
	堤防除险加固长度22km，堤防升级建设长度157km，更新改造、拆除重建、拆除封堵穿堤建筑物35座。
	650000 
	中央、省级、市级

资金
	市水利局
	

	38
	池州市“三河五湖”综合治理及生态修复工程
	水系连通工程，连通白洋河、九华河、大通河三河，与平天湖、丰收湖、九华湖、西岔湖及十八索湖连通，清淤连通通道13.4km，新建连通通道7.5km，构建滨湖生态岸线13.44km，新建改建节制闸6处；水安全保障工程，中心城区防洪圈堤防达标工程15.06km，江南产业集中区9.8km，中心城区排涝设施完善工程：南湖排涝站等泵站，总设计流量99.04m3/s，江南产业集中区排涝设施完善工程：梅龙一站、等泵站设施完善，总设计流量153.28m3/s，东部新城区排涝干沟整治工程治理长度13.18km
	200000 
	中央、省级、市级资金
	市水利局
	

	39
	池州市秋浦河综合治理（一期）工程
	本工程涉及秋浦河干流贵池区池口~石台县香口河段，支流贡溪河、龙舒河与白洋河的河口段，以及贵池城区清溪河上游河段，流域面积3019km2，治理河道总长134. 4km，其中干、支流各93.8km和40.6km；堤防护岸新建及改造类工程长度60.5km，岸坡修复42.26km，防汛道路148km，护堤林2.68万m2，排涝泵站3座。水生态洲滩治理636.25公顷，林带防护118.74公顷。
	450000 
	中央、省级、市级资金
	市水利局
	

	40
	长江池州段河道治理工程
	由崩岸治理工程和碗船洲右汊综合治理工程两部分组成，共布置 13 段护岸工程，治理河道长度约 32360m，其中护脚工程长度 32360m（新建护脚长度 23510m，加固护脚长度 8850m）；新建护坡工程长度 24780m。新建潜坝 1 座，工程长度 1310m；疏浚工程 3 处，总长度8920m。
	106420 
	中央、省级、市级资金
	市水利局
	

	41
	池州市数字检察平台
	建设数字检察，主要部署综合平台、应用中心、支撑平台、算法模型、数据资源、基础设施、标准规范体系、安全保障体系、运维运营体系等。
	300
	市级财政资金
	市检察院
	

	42
	池州市旅游大数据中心升级改造项目
	大数据中心、PC端大屏呈现及移动端模块建设，具体含数据开放平台搭建、数据采集对接、数据处理呈现(池州全域及区县文旅产业相关数据)、PC端及移动端界面U I 设计升级等。
	292.5
	市级财政资金
	市文旅局
	

	43
	池州市实景三维和国土空间规划“一张图”建设项目
	地理空间数据底座建设、实景三维数据库管理系统建设、自然资源“一张图”基础数据平台建设（专网版与政务外网版）、移动“一张图”建设、接口建设以及硬件支撑环境建设等内容
	878.23
	争取国债资金
	市自规局
	

	44
	池州市矿产品调运量监管平台项目
	综合运用高清视频监控、物联网、AI人工智能、车载定位、大数据、5G等先进技术对辖区的矿产资源和矿山企业调运量进行实时监控、智能识别、自动预警、提醒处置以及统计分析，融合现有矿山内部监控系统、矿管处矿区进出口道路卡口监控、交通联网治超等系统，打造一个智慧型的矿产品调运量监管平台，建立对矿产品运输、销售等环节多元化的立体监控防范系统，解决管理中存在的问题，使政府对矿产资源、矿山企业的监督管理工作更加科学、规范，提升政府财政收入和行政效能。
	952
	市级财政资金
	市自规局
	

	45
	池州市工程建设项目审批管理系统3.0改造升级项目
	对工程建设项目审批管理系统完成《数据标准3.0》的升级，深化工程建设项目企业端、项目联合审批系统、施工图审查、联合验收系统等功能，展现对标提升整体效果。
	176.3
	市级财政资金
	市住建局
	

	46
	池州市公安局公安涉M网建设项目
	涉M
	1300
	市级财政资金
	市公安局
	

	47
	池州市公安局5G全复接侦控系统
	现阶段新型网络犯罪随5G技术在不断的更新和发展，而现有的技术手段在履行打击网络违法犯罪、互联网信息监控等工作职责中出现了一些技术短板，在一定程度上影响了侦办案件的工作成效，根据《公安装备建设“十四五”规划》标准，建设5G全复接侦控系统。
	750
	市级财政资金
	市公安局
	

	48
	池州市公安局车管所智能化设备建设项目
	为进一步推进公安交管“放管服”改革优化营商环境，根据《全国公安装备建设“十四五”规划》“车辆管理所智能化装备建设”标准，前期已投入30万多建设，为持续推进减轻群众办事成本，拟采购车驾管档案电子化设备、智能采集核验设备、机动车查验智能终端、车驾管业务自助受理设备等。
	114
	市级财政资金
	市公安局
	

	49
	池州市市域灾害物联感知智能预警综合集成项目
	城市灾害风险孪生平台、应急感知物联网平台、应急大数据算力平台建设，升级现有应急指挥事件协同处置平台，并接入省应急指挥平台，着力打造“平战”转换、联动指挥、闭环处置的灾害防治平台。
	12800
	争取国债资金
	市应急局
	

	50
	池州市市场监督管理局实验室信息化建设项目
	严格遵循ISO 17025准则，规范实验室内部各项业务流程，对各项业务的每一个环节进行监管，对影响单位检测的相关要素进行有效管理，从而提高运营管理水平和人员工作效率。
	206
	市级财政资金
	市市场监管局
	




